## 使い方
RITA保守 課題管理表・マニュアル収集表
作成日: 2026/10/27 作成者: 堀之内 知行 状態: 初版(下書き。担当・期限は未決のため「未定」)
シート構成
課題管理表: RITAのTALON保守で把握した課題・確認事項。2026/10/26〜27のDB調査(参照のみ)と引き継ぎ資料から起票。
マニュアル収集表: 引き継ぎで集める資料の候補一覧。★は、実在・入手先を未確認の「候補」。
入力ルール
・追記・更新は、白いセルに直接入力する。優先度・ステータス・入手状況は、プルダウンから選ぶ。
・課題を起票するときは、No を連番にし、起票日と出典を必ず書く。
・顧客名・実データ・認証情報は書かない(件数などの集計値は可)。
記入例(課題管理表の1行目の書き方)
No=1 / 分類=DB / 課題=FK制約が未定義 / 詳細・根拠=sys.foreign_keys が0件 / 影響=テーブル関係を実コードから読み解く必要あり / 優先度=中 / 担当=未定 / ステータス=未着手

## 課題管理表
No | 分類 | 課題 | 詳細・根拠 | 影響 | 優先度 | 担当 | 期限 | ステータス | 起票日 | 出典
1 | DB | FK制約がDBに未定義 | sys.foreign_keys が0件。テーブル関係は列名とSQL定義(TLN_M_GENERAL_FUNC_SQL)から推定した(ER図_実結合補強.md)。 | 関係を実コードから読み解く必要がある。データ不整合を防ぐ制約もない。 | 中 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | DB調査(2026/10/27)
2 | DB | 主キーのないテーブルが存在 | 主要306テーブルのうち19テーブルにPKがない。 | 更新・削除の特定が困難。ER図でも関係が追えない。 | 中 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | テーブル定義.md
3 | DB | バックアップ・テスト・日付付きテーブルが多数残存 | 全435テーブルのうち129が、_20231108 や _TEST、_BK などの形で残っている(除外テーブル.txt)。 | どれが現役か判別しにくい。容量・保守の負荷。 | 低 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | 除外テーブル.txt
4 | DB | DB接続が sa(最高権限)のみ。参照専用アカウントがない | 調査では sa で接続し、SELECTのみの運用とスクリプト側の制限で書き込みを防いだ。 | 誤更新・誤削除のリスク。保守担当4名での共有も難しい。 | 高 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | ClaudeCode運用方針_TALON / DB調査
5 | 環境 | 検証環境がない(本番のみ) | 2026/10/26回答。単体テストは本番APに対して行うことになる。 | 本番データの汚染リスク。修正の事前検証が困難。 | 高 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | ClaudeCode運用方針_TALON
6 | 環境 | 本番での単体テストの許容時間帯・影響範囲が未確認 | RITA側の了承が取れていない。 | テスト実施の可否が決まらない。 | 高 | 未定 |  | 確認中 | 2026-10-27 | ClaudeCode運用方針_TALON(要確認事項)
7 | 運用 | 修正資材をサーバーへ反映する手順と担当が未確認 | 反映は人が実施する前提だが、手順・担当が未整理。 | 修正後のリリースが止まる可能性。 | 中 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | ClaudeCode運用方針_TALON(要確認事項)
8 | 資材 | SQL定義に複製・テスト用の機能が残存 | TLN_M_GENERAL_FUNC_SQL に JYUCYU_CARD_MAINTE の _TEST/_YY/_ZSW/_HUANG 版が存在し、複製テーブルを参照している。 | 修正時に、複製機能への反映漏れや混同が起きる。 | 低 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | 実結合関係.md
9 | 仕様 | WFS_T_WORKFLOW.OBJECT_ID が複数業務テーブルのIDを指すように見える | SQL定義で RS_T_IJO_HOKOKUSYO.ID、NP_T_KAKO.KAKO_ID などと結合されている。要確認(解釈であり、確定ではない)。 | テーブル構造だけでは関係を判別できない。ER図に載せにくい。 | 中 | 未定 |  | 要確認 | 2026-10-27 | 実結合関係.md
10 | 仕様 | ER図は、機械推定が中心で裏づけが一部のみ | 複合PK一致の推定128件のうち、実SQLで確認できたのは8件。残りは推定のみ。 | ER図をそのまま設計資料として使うと誤りを含む可能性。 | 中 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | 実結合関係.md
11 | 引き継ぎ | 引き継ぎ作業の担当者・期限が未決 | 課題管理表、ER図、マニュアル収集の3作業(2026/10/26 引き継ぎ資料)。 | 引き継ぎが進まない。 | 高 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | 20261026_RITA保守引き継ぎ
12 | 引き継ぎ | 定例会(仕様書MTG・生産部MTG)の運営担当が未決 | 次回: 仕様書MTG 2026/10/28 16:30、生産部MTG 2026/10/29 13:00。 | 定例会の運営が空白になる可能性。 | 高 | 未定 |  | 未着手 | 2026-10-27 | 20261026_RITA保守引き継ぎ

## マニュアル収集表
No | 区分 | 資料名(★=候補・実在未確認) | 目的 | 入手先(想定) | 入手状況 | 担当 | 保存先 | 備考
1 | 運用 | TALON運用手順書(起動停止・日次/月次作業)★ | 運用を引き継ぐため | Box作業スペース/RITA担当者★ | 未収集 | 未定
2 | 運用 | 障害対応手順・問い合わせ対応履歴★ | 障害時の一次対応・過去事例の把握 | RITA担当者★ | 未収集 | 未定
3 | 運用 | バックアップ・リストア手順★ | 資材・DBを修正する前に必要 | RITA担当者/インフラ担当★ | 未収集 | 未定
4 | 環境 | サーバー構成図・ネットワーク構成(AP/DB/VPN)★ | 接続・権限の把握 | インフラ担当★ | 未収集 | 未定 |  | 認証情報は収集しない
5 | 環境 | ミドルウェア・ライセンス一覧★ | 更新・移行の判断 | インフラ担当★ | 未収集 | 未定
6 | 設計 | 機能一覧・仕様書(TALON画面・帳票)★ | 機能と画面ID(FUNC_ID)の対応づけ | 仕様書MTG/Box★ | 未収集 | 未定 |  | TLN_M_GENERAL_FUNC_SQL の機能IDと突合
7 | 設計 | テーブル定義書・既存ER図★ | 新規作成したER図との差分確認 | RITA担当者★ | 未収集 | 未定 |  | DB調査の成果物と突合
8 | 設計 | インターフェース仕様(ASPROVA・OBIC・メール連携)★ | 外部連携の把握。連携用テーブルが存在する | RITA担当者★ | 未収集 | 未定 |  | ASPROVA_Order、NP_T_KOTEI_SINTYOKU_FOR_OBIC など
9 | 設計 | ワークフロー定義(承認ルート)資料★ | WFS系テーブルの意味づけ | RITA担当者★ | 未収集 | 未定
10 | 保守 | リリース手順・変更履歴(資材・DB変更)★ | 修正反映の手順把握 | RITA担当者/Git★ | 未収集 | 未定
11 | 保守 | 仕様書MTG・生産部MTGの議事録★ | 経緯・未決事項の把握 | Box/Teams★ | 未収集 | 未定
12 | 保守 | 過去の課題管理表・要望一覧★ | 既存課題との統合 | RITA担当者★ | 未収集 | 未定
13 | 利用者 | 操作マニュアル(利用部門向け)★ | 問い合わせ対応・テスト観点の把握 | Box/RITA担当者★ | 未収集 | 未定