## 修正チェックリスト
会計IF 作業チェックリスト
方針: 日付は yyyyMMdd 標準化（値=yyyyMMdd / 表示=yyyy/MM/dd）。 状態列はドロップダウン、完了列に「✓」。
完了件数
総件数
No | 分類 | 対象（画面/フロー） | 内容 | 優先度 | 状態 | 完了 | メモ
1 | 日付 | 全フロー | 日付フォーマットを yyyyMMdd に標準化（値=yyyyMMdd / 表示=yyyy/MM/dd） | 高 | 対応中 |  | 方針決定 2026-07-19
2 | 日付 | 全画面 | 画面の日付「送信値」を yyyyMMdd に統一（表示はウィジェット書式） | 高 | 未着手 |  | 標準化の本体作業
3 | 不具合 | 仕掛品出庫「更新」 | UPDATE構文エラー修正（SET句カンマ抜け2＋WHERE直前の余分カンマ） | 高 | 対応中
4 | 不具合 | 仕掛品出庫「更新」 | 更新の呼び出しを GET → PUT/POST | 高 | 対応中
5 | 不具合 | TMC買掛金「チェック」 | 呼び先を売掛金フロー→買掛金用チェックへ差し替え | 高 | 対応中
6 | 不具合 | TMC買掛金「チェック」 | 入力項目名の体系不一致を解消 | 高 | 対応中
7 | 不具合 | 部品仕入単価「検索」 | 入力定義を実SQLに合わせる（supplier_identifier/issue_destination/unit_price/configuration_date を宣言、売上用3項目削除） | 高 | 対応中
8 | 確認 | 特調たな卸単価未決「検索」 | company_identifier の供給元確認（サーバ解決/SQL要否） | 中 | 未着手
9 | 確認 | 資材差額「削除」 | WHERE を複合キー化するか検討（会社跨ぎ削除防止） | 中 | 未着手
10 | 確認 | 部品仕入単価 | 削除フローの要否 | 低 | 未着手
11 | 整合 | ルート命名 | ULID系/名前系・単複の混在を統一 | 低 | 未着手
12 | データ | DDL | 旧名を entity 準拠で再生成（specific_effort→specific_labor_hours 等） | 中 | 未着手 |  | DB担当と調整
13 | データ | 書込3テーブル | processing_defect_quantities / specific_labor_hours / work_in_progress_issue_quantities が xlsx のみ→DB構築の正典化 | 中 | 未着手 |  | DB担当と調整
14 | 情報待ち | 部品買入特調単価 | 対象テーブル名の確認 | 中 | 保留 |  | ユーザー連絡待ち
15 | 情報待ち | 特調未決/売掛金訂正/外販数量分割 | 書込先テーブルの確認 | 中 | 保留 |  | ユーザー連絡待ち

## 新規CRUD対象
新規CRUD 作成対象（登録/更新/削除が無い画面）
完了は各操作列に「✓」。状態はドロップダウン。作り方＝Designerで模範フローをクローン→設計書のSQL/列で差替。
No | 画面 | 対象テーブル | 登録 | 更新 | 削除 | クローン元(模範) | 状態 | メモ
1 | 部品売上単価 | tmh_acif_parts_sales_unit_price |  |  |  | 部品仕入単価/加工不良 | 未着手 | 最優先。姉妹フローが雛形
2 | 部品売上原価調整 | tmh_acif_parts_sales_cost_adjustments |  |  |  | 加工不良 | 未着手
3 | 部品仕入返品 | tmh_acif_parts_purchase_returns |  |  |  | 加工不良 | 未着手
4 | 部品売上外販品数量分割(月次) | tmh_acif_parts_sales_external_quantities |  |  |  | 加工不良 | 確認待ち | 書込先確認
5 | 売掛金買掛金訂正 | tmh_acif_receivable_payable_correction_slips |  |  |  | 資材差額 | 確認待ち | TMCと同一テーブル。更新/削除想定
6 | 部品買入特調単価 | (未特定) |  |  |  | - | 保留 | テーブル名待ち
7 | 特調たな卸単価未決 | (要確認) |  |  |  | - | 保留 | 書込先待ち

## 成果物一覧
成果物一覧（docs/会計IF/）
ファイル | 役割
作業まとめ.md | index・状態・決定事項の総覧
会計IF作業チェックリスト.xlsx | 本チェックリスト（Excel）
必要ロジック抽出.md / 必要ロジック.json | 画面起点で必要な29フローの一覧・CRUD・SQL要約
テーブル一覧.csv / エンティティ一覧.csv | 正典ベースのテーブル・エンティティ
テーブル・エンティティ突合.md | 3ソース不整合・DDL旧名・書込テーブル欠落
パラメータ受け渡し検証.md | 検索/登録/更新の項目突合（送信/入力定義/SQL）
修正チェックリスト.md | 初回ロジックの要修正点（Excel化前の原本）
新規CRUD設計.md | 新規CRUD向けSQL・入力仕様・クローン元
日付REPLACE修正SQL.md | （旧方針）日付REPLACE版SQL。標準化後は参考
トリムZip_README.md | 配布用トリムZipの説明・注意